## Лист1
Дорожная карта подготовки ВКР для студентов очной формы обучения Департамента анализа данных и машинного обучения
Работа | Сроки выполнения | Документы | Кто готовит | Примечание
Выбор темы и руководителя выпускной квалификационной работы (ВКР) | до 15 ноября 2021 | Заявление на выбор темы | Студент и руководитель | Форма на сайте университета http://www.fa.ru/org/dep/findata/Pages/bak.aspx + см. требования к формированию темы ВКР (разместить на сайте)
Закрепление темы ВКР за студентами и назначение руководителей | до 15 декабря 2021 | Приказ на закрепление тем и руководителей ВКР | Департамент Анализа данных и машинного обучения
Утверждение задания на ВКР | до 22 ноября 2021 | Задание на выполнение ВКР | Студент и руководитель
Составление развернутого плана ВКР и утверждение его научным руководителем | до 15 декабря 2021 | План ВКР (электронный формат) | Студент и руководитель | Примерный план работ при написании магисттерской диссертации: Подбор литературы по теме и ее изучение. Написание введения. Написание первой, второй, третьей части работы и согласование её с научным руководителем. Устранение замечаний научного руководителя, окончательное оформление работы и сдача ее на отзыв. Написание заключения. Оформление списка аббревиатур и списка литературы. Направление дипломной работы на внешнее рецензирование. Подготовка доклада и презентации.
Предоставление научному руководителю первой главы ВКР | до 10 мая 2022 | Текстовый материал | Студент | Постановка задачи, которая включает обоснование актуальности темы ВКР с четко выделенными целью и задачами ВКР. Предполагаемые методы и подходы для решения поставленных задач. Обзор существующих решений в рассматриваемой предметной области, с указанием преимуществ и недостатков реализаций. Обоснование необходимости разработки программного средства, выносимого на защиту. Ожидаемые результаты (практическая значимость).
Предоставление научному руководителю второй главы ВКР | до 10 мая 2023 | Текстовый материал | Студент | Для проектирования возможно применение CASE-средств: BPwin, ERwin (если есть БД). Также, можно применить UML-диаграммы. Если применяли BPwin для построения функциональной модели, тогда представьте контекстную диаграмму и декомпозицию 1-го уровня. На диаграмме должны быть указаны цель и точка зрения. Описание инструментальные средства разработки и обоснование их выбора. Описание математического аппарат. Текущие результаты по практической реализации
Предоставление научному руководителю полного текста ВКР | до 20 декабря 2023 | Текстовый материал | Студент | Обязательно контроль оформления текста согласно требованиям ГОСТ ( см. программа ГИА на странице департамента)
Проведение предварительной защиты ВКР | 9 января 2024 | Презентация ВКР, текст доклада, текстовая часть ВКР. | Департамент Анализа данных и машинного обучения | Комиссия преподавателей департамента
Работа над замечаниями, уточнение информационной и текстовой части ВКР | до 14 января 2024 | Студент представляет на проверку научному готовую ВКР. | Студент
Размещение электронной версии ВКР на информационно-образовательном портале с отчетом в системе "Антиплагиат" | до 15 января 2024 | Готовая ВКР | Студент и руководитель, ВКР должна быть подписана и сохранена в формате .pdf | Титульный лист должен иметь все подписи!
Размещение отзыва руководителя, рецензии справки о внедрении результатов ВКР в практическую деятельность организации | до 01 февряля 2024 | Отзыв руководителя, рецензия (обязательно). Акт о внедрении, тезисы докладов, свидеьельства о регистрации и пр. (при наличии) | Студент и руководитель. | Документы должны быть оформлены и подписаны. Рецензирование осуществляется лицами, деятельность которых соответствует направленности программы магистратуры из числа научно-педагогичеких работников сторонних организаций имеющих ученую степень или практических работников с опытом работы не менее 3-х лет. На рецензии должна быть печать организации и/или фирменный бланк!
Подготовка к защите | в сответствии с утвержденным графиком защит | Доклад, презентация ВКР, раздаточный материал | Студент | Корректировка текста доклада и презентации, с учетом замечаний и пожеланий, полученных на предзащите. Подготовка раздаточного материала. Раздаточный материал должен быть оформлен в соответствии с требованиями корпоративного стиля Финуниверситета
Защита ВКР |  |  | Студент